**议案一**

**关于宁波电子行业协会第五届换届工作方案的提案**

会长 李凌

各会员单位代表：

根据协会章程规定，四届理事会将于2019年4月届满五年，将按规定召开协会第五届会员大会进行换届工作。为保证换届工作能顺利、规范、有序地进行，特制订协会五届理事会换届工作方案。

一、换届工作在四届理事会和换届工作委员会领导下进行。

二、换届工作班子（办公室）由四届理事会秘书处为主组成，执行换届工作。

三、本次理事会换届选举采用等额无记名投票表决方式。

四、2019年4月召开五届会员大会进行换届选举。

五、根据四届八次会长会议决议，在2019年1月成立五届理事会换届工作委员会，执行换届工作开展。

六、2019年1月呈报市民政局民间组织管理局“关于协会五届换届工作”请示报告。

七、2019年2月完成章程修改、选举办法、候选人产生办法、换届调查、表决票样稿等。

八、2019年一季度完成四届工作报告、财务审计、财务工作报告、监事会工作报告、候选人初步名单、表彰人员初评名单、会场预定等工作。

九、2019年4月召开四届会长会议和理事会议，讨论通过换届的主要文件并召开协会第五届一次会员大会。

附件：换届工作计划

附件：**宁波电子行业协会第五届换届工作计划**

**一、文件资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工作计划内容** | **计划进度** |
| 1 | 换届方案 | 2019年1月底前 |
| 2 | 会长会议通知 | 2019年1月底前 |
| 3 | 换届请示 | 2019年1月底前 |
| 4 | 协会工作报告 | 一季度 |
| 5 | 财务工作报告 | 一季度 |
| 6 | 监事会工作报告 | 一季度 |
| 7 | 协会章程修改 | 一季度 |
| 8 | 协会章程修改报告 | 一季度 |
| 9 | 换届选举办法 | 一季度 |
| 10 | 候选人产生办法 | 2019年2月 |
| 11 | 候选人说明 | 2019年2月 |
| 12 | 换届调查征询 | 2019年2月 |
| 13 | 会议资料定稿 | 2019年3月 |
| 14 | 四届顾问致谢信 | 2019年3月 |
| 15 | 评优《协会工作优秀贡献奖》（2014-2018） | 2019年3月 |

1. **准备工作**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工作计划内容** | **计划进度** |
| 1 | 召开四届八次会长会议 | 2019年1月底前 |
| 2 | 呈报民政局换届请示文件 | 2019年1月底前 |
| 3 | 印刷文件资料（换届工作计划详见附件中1、7、9、10） | 2019年2月 |
| 4 | 发、收会员单位换届工作征询调查表 | 2019年2月 |
| 5 | 财务审计 | 2019年3月 |
| 6 | 提出五届理事会候选人名单 | 2019年3月 |
| 7 | 网上征求理事会候选人名单 | 2019年3月 |
| 8 | 提出理事会名誉会长、顾问建议名单 | 2019年3月 |
| 9 | 做好各项会议准备工作 | 按计划进度要求执行 |
| 10 | 提出优秀单位初评、复评名单并公示 | 2019年3月 |
| 11 | 优秀证书、奖牌设计制作 | 2019年3月 |
| 12 | 四届、五届名誉会长、顾问纪念牌设计制作 | 2019年1月-3月 |
| 13 | 换届大会领导、嘉宾、兄弟协会和会员单位参会名单 | 2019年3月底 |
| 14 | 换届大会各项工作 | 2019年1月-3月 |