## Sheet1
宁波电子行业协会2016年12月工作计划
序号 | 工作内容 | 工作要求 | 时间截点 | 负责人 | 备注 | 评估
1 | 组织会员企业参观2016上海LED照明展 | 活动组织策划详细周密及考察报告 | 2016-12-01 | 张宏仑 | 胡蝶、史晶
2 | 完成“聚元”杯品牌评选系列活动申报工作 | 7家申报企业申报材料整理、上报和归档 | 12月8日前 | 张宏仑 | 胡蝶配合
3 | 组织申报“十大风云甬商”评选活动 | 按评选活动方案组织相关企业申报 | 12月10日前 | 任奉波 | 张宏仑配合
4 | 召开“2016跨界融合--LED超越照明的技术与应用论坛” | 按科技局要求圆满完成论坛的组织、召开、总结工作 | 12月19日前 | 任奉波 | 全体配合
5 | 做好“会长会议”召开的有关前期工作 | 按会议要求准备好相关材料 | 12月20日前 | 任奉波 | 全体配合
6 | 组织参加全国电子信息行业优秀企业家表彰会暨高峰论坛 | 按会议要求做好参会工作 | 2016-12-23 | 任奉波 | 胡蝶配合
7 | 完成经信委2017年度工业和信息产业培训预案上报工作 | 按经信委文件要求在企业调研基础上完成培训预案上报工作 | 2016-12-23 | 任奉波 | 张宏仑配合
8 | 做好协会2016年各项工作总结（协会、联盟、预警、财务、统计等） | 按分工完成2016年度工作总结（协会与联盟总结于会长会议前完成） | 12月31日前 | 任奉波 | 全体配合
9 | 出版“协会会刊”第四期（含新年致辞） | 编辑完稿并出版 | 12月31日前 | 张宏仑 | 全体配合
10 | 做好光伏“奥斯卡”评选活动后期工作 | 按评选活动进度、要求 | 12月31日前 | 任奉波 | 全体配合
11 | 走访会员企业，进行工作调研（问卷形式） | 为2017年协会工作摸底 | 12月31日前 | 任奉波 | 全体配合
12 | 秘书处日常工作（档案整理、会费催缴、吸纳新会员等） | 按要求和分工落实各项工作 | 12月31日前 | 张宏仑 | 全体配合
13 | 做统计分析，完成12月份简报 | 完成三季度提及报表和财务管理工作；向会员企业收集4季度报表，做好统计汇总 | 12月31日前 | 史晶