## Sheet1
宁波电子行业协会2019年1月工作计划
序号 | 工作内容 | 工作要求 | 时间截点 | 负责人 | 执行人 | 评估
1 | 做好省商务厅和市商务委年度考核工作 | 按预警点检查评分细则做好自评和材料准备工作并按流程上报海曙区商务局和市商务委 | 2019-01-04 | 任奉波 | 全体配合
2 | 参加纺织协会年会 | 加强协会间交流与沟通（镇海九龙山庄） | 2019-01-05 | 任奉波
3 | 参加液气密协会年会 | 加强协会间交流与沟通（开元大酒店） | 2019-01-10 | 任奉波
4 | 参加电工电气协会年会 | 加强协会间交流与沟通（阳光豪生） | 2019-01-11 | 任奉波
5 | 参加中国光伏行业协会年度回顾和展望大会 | 了解行业发展状况及趋势，秘书处配合安排好往返行程和住宿 | 2019-01-16 | 任奉波 | 张宏仑、张玲玲
6 | 参加中国电子信息行业联合会理事会 | 加强交流，对接2019年工作安排 | 2019-01-22 | 任奉波 | 张宏仑、张玲玲
7 | 做好工作总结 | 按不同岗位分别做好协会、联盟以及预警年度工作总结及个人总结 | 全月 | 任奉波 | 全体配合
8 | 参加贸促会年会 | 按通知要求参加 | 一月 | 任奉波
9 | 走访会员企业 | 了解经济运行情况，征求对协会重点工作及换届工作意见和建议 | 全月 | 任奉波 | 全体配合
10 | 换届前期准备工作 | ①成立筹备小组方案 | 全月 | 任奉波 | 全体配合
②拟定协会成员单位构成方案
③协会章程相关修改方案
④完成四届理事会工作报告
⑤完成四届理事会财务审计
⑥召开四届八次会长会议方案
11 | 日常管理工作 | ①信息化工作：网站维护与信息上传、公众号维护发布 | 全月 | 张宏仑 | 张玲玲
|  | ②联盟、预警、协会简报编制 |  | 张宏仑 | 陆仁仁、包月芬
|  | ③新会员吸纳、会费(2018年）催缴 |  | 任奉波 | 全体配合
|  | ④财务管理（按月纳税申报） |  | 财务 | 顾娇
|  | ⑤人事、行政、档案等工作 |  | 任奉波 | 陆仁仁、包月芬、王梅